Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 01.03.2025–04.06.2025.

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 70% (проект сильно отстает от графика).

1. Основные достижения за период

- Проведено предпроектное исследование, конкурентный анализ и проработка экономической модели;

- Запущены и протестированы нейросети: определение жанра, тона, текста из аудио, LLM;

- Готов финальный UI-дизайн, UI Kit, wireframes, макеты и brandbook;

- Создана архитектура backend и android-приложения;

- Сверстаны все экраны Android-приложения;

- Создана и частично реализована админ-панель (UI + регистрация);

- Настроен CI/CD (Backend + Android);

- Покрыты юнит-тестами сервисы обложек и регистрации;

- Написана и оформлена техническая документация, тестовая документация (тест-план и кейсы).

2. Что не реализовано к 04.06.2025

Android-приложение не завершено — сверстано, но ключевые сценарии не реализованы полностью:

- генерация обложек работает только на мок-данных;
- нет связи с backend;

Нет передачи данных на админ-панель — админка не интегрирована с backend и базой данных из-за ошибки в эндпоинтах;

Нет аналитики — из-за отсутствия связи между фронтом и бэком невозможен сбор и анализ пользовательской активности;

Нет редактора изображений — модуль редактирования обложек не реализован из-за того, что мы не успели реализовать более значимые функции;

Платежная система отсутствует — оплата в приложении не реализована;

Админ-панель не подключена к backend — реализованы только отдельные фрагменты UI и регистрация.

3. План до конца проекта:

- Завершить реализацию пользовательского сценария генерации (до 06.06.2025);

- Связать backend с android-приложением;

- Интегрировать админ-панель с backend;

- Залить на git юнит-тесты.

4. Заключение PM

Проект сильно отстает от плана. Несмотря на то, что основные визуальные и логические компоненты готовы, ключевые сценарии не реализованы полноценно. Привязка backend с android-приложением потребовала гораздо больше времени, чем планировалось.

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович.