Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 27.04.2025 – 03.05.2025.

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 50% (проект немного отстает от графика).

1. Ключевые достижения за неделю:

- Реализованы пользовательские сценарии «Аутентификация» и «Регистрация»;
- Все нейросети Audio Tone, Audio-to-text и LLM запущены на сервере;
- Сделан API интерфейс для LLM;
- Настроен CI/CD для Backend;
- Настроен CI/CD для Android (выполнен с задержкой в один день);
- Подготовлена тестовая документация (тест план и тест кейсы основных функций);
- Сверстана веб админ панель.

2. Текущие задачи и проблемы в работе:

Задачи:

- Реализовать основной пользовательский сценарий (генерация обложки по аудио-файлу);
- Покрыть основные компоненты авторизации, регистрации и генерации юнит-тестами в соответствии с тест кейсами;

Проблемы:

- Нехватка времени на реализацию пользовательского сценария «Генерация» к 05.05.2025 (обсуждаем с разработчиками возможности передачи части их задач остальным членам команды).

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Реализовать пользовательский сценарий «Генерация»;
- Покрыть юнит-тестами экраны регистрации и аутентификации;
- Связать админ панель с базой данных.

Метрики контроля

- Создание рабочего и протестированного MVP к 10.05.2025.

4. Заключение PM

Проект движется по плану, но требует распределения задач разработчиков среди остальной команды для ускорения работы над бэкенд-частью.

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович.

Дата следующего отчёта: 10.05.2025.