Название проекта: "Создание уникальных обложек на основе жанра, содержания и настроения произведения" (Visual Music)

Отчётный период: 18.05.2025 – 24.05.2025.

Команда: 6 человек (1 PM, 2 разработчика, 1 ML-инженер, 1 тестировщик,
1 аналитик)

Текущий статус проекта

Общий прогресс: 75% (проект отстает от графика).

1. Ключевые достижения за неделю: 
- Завершена работа над backend-частью сервиса «Обложки»;
- Сделана регистрация в админ панели;
- Сделан brandbook приложения.

2. Текущие задачи и проблемы в работе:

Задачи:

- Реализовать основной пользовательский сценарий (генерация обложки по аудио-файлу);
- Реализовать редактор изображений;
- Покрыть основные компоненты авторизации, регистрации и генерации юнит-тестами в соответствии с тест кейсами;
- Связать админ панель с базой данных;
- Подготовить документ курсовой работы.

Проблемы:

- Из-за отсутствия реализованных пользовательских сценариев невозможно начать работу по внедрению аналитики в приложение. Аналитика будет добавляться после привязки реализованного бэкэнда к андроид приложению.
- Записи о субдоменах не обновляются на DNS-серверах, поэтому нет возможности использовать их. Однако домен есть и мы пока ждем его обновления.

3. План на следующую неделю

Приоритеты:

- Реализовать пользовательский сценарий «Генерация»; 
- Доделать админ панель;
- Покрыть юнит-тестами экраны регистрации и аутентификации;
- Связать админ панель с базой данных пользователей.

Метрики контроля

- Создание рабочих сценариев «Просмотр обложек» и «Генерация обложек» к 24.05.2025 не было реализовано, так как backend-разработчику потребовалось больше времени на реализацию сценариев, связанных с просмотром обложек. К 26.05.2025 сценарий «Генерация обложек» будет работать на Мок-данных

- Полноценная реализация сценариев генерации должна быть реализована к 31.05.2025.

4. Заключение PM

Проект отстает от плана. Требуется ускорение работы над бэкенд-частью, внедрением аналитики и покрытием тестами основных пользовательских сценариев.

К предзащите готово:
- завершен UI-дизайн в соответствии с макетами Figma;
- сверстаны все экраны android-приложения;
- реализованы сценарии «авторизация», «регистрация», «просмотр обложек»;
- сверстана админ панель.

Оставшиеся доработки перед финальной защитой:
- реализовать сценарии генерации в режимах «Автоматический режим», «Детальная настройка», «Конкретный запрос».
- доделать админ панель;
- реализовать  сценарий редактирования обложки в редакторе изображений;
- покрыть тестами сценарии просмотр обложек и генерация;
- подключить систему сбора метрик.

5. Временные затраты участников.

К предзащите было выполнено в общей сложности около 106 задач. Список участников команды, примерное количество выполненных ими задач и затраченное время на проект в долях от общего времени выполнения:

Е. Белых		38	35.8%
А. Липовцев	16	15.1%
А. Родионов	16	15.1%
Г. Тамбовцев	9	8.5%
И. Бажанов		16	15.1%
Р. Сейдалиев	11	10.4%

PM проекта: Липовцев Алексей Викторович.

Дата следующего отчёта: 31.05.2025.